## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 在中途经常发现对需求的缺失 | 需求的缺失 | 操作前确定好所需的所有需求
2 | 项目合并时发现部分无效内容 | 沟通问题 | 分工时应该明确内容以及对接要求
3 | 后端函数与前端需求不匹配 | 沟通问题 | 分工时应该制定编写规范，确定功能及需求
4 | 前端后端沟通困难 | 沟通问题 | 前端后端所需技术不同，双方人员应大致了解对方技术