## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 有时在需要交流时，两个人的空闲时间有冲突 | 时间问题 | 以后会提前预定好一个共同空闲的时间，来更高效的完成项目
2 | 两人的代码风格不一样，写出的代码整合需要功夫 | 习惯问题 | 多进行沟通，尽量较少这些原因带来的麻烦
3 | 有些情况两人对于如何处理一个问题的想法不一致 | 合作分歧 | 两人各陈述自己方法的优点，为项目选择一个最佳方案
4 | 自己的代码在放到同伴的电脑上有时会报错 | 兼容问题 | 在网上搜索问题的解决方案
5 | 键盘和按钮的触发方式写得不一样，合起来有困难 | 习惯问题 | 我们重新确认了一种方式，写具体一点效果比较好
6 | 把包导入文件夹中，虽然项目大但是可移植性好 | 性能问题 | 要根据项目的特点进行取舍
7 | 两人界面的大小不一致，不支持放缩和移位 | 沟通问题 | 重新做了一次界面，进行了标准的统一
8 | 按任意键继续的函数没有关于pyqt的资料 | 技术问题 | 采取了一个函数继承重写的方法，直接在类里实现了键盘的触发事件