## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 对于给定的作业要求，原先两人都以为有做qui界面可视化的需求，但经询问老师后发现可以按照自己的时间自由调节 | 误解需求 | 在针对任务要求有疑惑的时候，可以及时询问老师
2 | 在看到作业时草率决定用较为熟悉的c++环境进行编写，编写过程中发现c++对于本次的任务的适配度不如python，在c++中调用头文件time.h的代码较为繁琐，并且会出现数据类型转换和指针等问题。掉包更为方便的python能够更加简洁轻松地完成任务，因此在中途变更了所用的语言 | 语言的选择 | 在开始编写前先要依据需求选择合适的程序语言和开发环境，不能盲目开始。如果已经开始，也可以根据情况及时更换程序语言
3 | 在进行代码的编写讨论时，两人没有先从整体框架入手，而是考虑需求的细节部分，导致刚开始的任务分配显得较为琐碎，不够明晰。后经过讨论共同先建立了整体的框架，再细化各模块的内容，每个人的任务变得明晰 | 任务的规划与分配 | 开始编写前应当先通过讨论建立整体框架，并根据框架进行合理的分工
4 | 直接上手编写了部分代码导致两人之间的代码无法立即整合，经过商量统一了包含变量、数据类型在内的部分细节 | 任务的规划与分配 | 小组任务应当开始编写代码前进行数据类型、变量名称等的细节规定，方便后续互相阅读代码和整合内容。如果各写各的后续整合会降低效率
5 | 两人沟通不明确，有一小部分内容两人重复编写，降低了效率。部分功能实现过程中出现问题，两人决定共同讨论完成，例如关于建议调整计划日期的功能出现了问题，后两人一起修改完成 | 沟通问题 | 明确每个人的任务，减少重复工作，增加交流及时反馈