## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 如何合理地分工，使团队内的每个人都有发挥的空间，同时每个人工作量相对适中，不至于因为个别原因拖累团队的整体进度 | 沟通问题 | 确定分工前应充分了解团队每个成员的优劣势，听取各个成员的意见
2 | 负责对接的两名成员如何快速高效地沟通，第一时间明白彼此的需求 | 误解需求 | 选择合适的沟通方式很重要，一般线下沟通效率高于线上，而且能增进团队成员之间的联络
3 | 当团队成员间出现矛盾时，如何合理化解 | 沟通问题 | 处理矛盾时不能一棍子打死，要站在双方的角度考虑问题，了解矛盾双方的需求，尽可能达成双方都同意的解决方案
4 | 如何合理地设置ddl，快速推进项目 | 管理问题 | ddl是第一生产力，各个成员的ddl应具体情况具体分析，不要太急，但也不能太放松，在合理的范围内尽可能高产出