## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | pyqt-tools配置不断报错 | 技术问题 | 一定要关闭vpn再安装相应的包！
2 | qt designer设计出来的Qwidget运行缩在左上角 | 技术问题 | 选择生成QMainwindow即可解决问题
3 | 如何处理前后页之间数据依赖的关系 | 技术问题 | 将父类实例化后的对象属性作为参数传入下一类进行初始化
4 | 两人设计的API不对应，无法直接调用 | 沟通问题 | 在思路架构之后应先确定衔接问题，确保函数能合理调用
5 | 由于分工没有很明确导致部分工作重合 | 分工问题 | 确定分工要细致一点，并且实时沟通，两人之间的沟通不能有太大的 间隔
6 | 对对方的类或者函数有不理解的地方 | 沟通问题+技术问题 | （1）说明自己写的函数集成度不够高，无法直接实现简单一行代码调用，还需要了解对方函数之后才能具体调用 （2）自己写的代码部分需要加上清晰易读的注释，而且代码逻辑条理性要高，方便阅读
7 | 图片显示故障 | 技术问题 | Qt designer ui转成py文件后后还要引入相应的qrc文件
8 | 任意键跳转 | 技术问题 | 对Qwidget类下keypressevent函数的重载有了更深的理解，也对信号与槽的连接有了更深理解
9 | 分工个人工作完成后不想因为对方的程序需求对自己已经写好的程序作出调整 | 分工问题+沟通问题 | 项目是一个整体，有时不是出色完成了自己的部分就可以成功运行的，需要反复和别人的成果进行磨合迭代，相互提供编程便利才能得到好的结果
10 | 沟通不足以致于遇到相同的问题两个人却不能互相借鉴经验 | 沟通问题 | 及时沟通，尽管做过分工但两边仍有不少都面临的相同问题，及时分享解决方法可以显著提高效率
11 | 修改后找不到原版代码 | 编程习惯问题 | 对编程过程中的一些重要文件和代码要做好备份
12 | 题意理解不清以至于二次返工 | 需求分析问题 | 要切实根据用户要求规划将要编写的程序，不能臆想编造或减少用户的要求