## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 需求分析 | 需求解析 | 在进行一个程序的编写或者一个软件的开发时，首先应该明确我们的软件所要实现的功能，分析好甲方的需求，理清各个功能之间的层次逻辑、实现顺序、实现难。
2 | 任务分工 | 沟通交流 | 在将软件的需求分析完后，需要将大的任务根据人数分成若干个在逻辑上统一的模块，保证每个成员所做的任务在实现上是相对独立的，同时应尽量允许成员并行地进行开发，提高开发效率如果必须得进行串行开发，也一定得明确先后顺序。
3 | 难以理解其他组员所写的代码 | 沟通交流 | 在编写代码时要习惯性地加入注释，尽量保证自己所写代码的可读性；同时因为是团队合作，在一些比较难以理解的地方可以着重强调，以对话形式与组员交流。
4 | 接口不统一以及设置参数冲突 | 代码冲突 | 在集体开始开发之前，最好是给出一个统一的框架，由大家将所有的接口名、函数名以及参数名都确定好，再将开发任务分配到个人；同时每个个人都应该明确按照框架的指示进行操作，保证代码的一致性。
5 | 线上沟通比较困难 | 沟通交流 | 诚然，在产生对别人写的代码的疑惑时沟通是解决问题的最佳手段。但在无法面对面交流的前提下，沟通也有可能成为一场灾难。线上沟通有时反而因表意不清容易引发更多的误会，甚至影响到组员的情绪，放大组员对队友的不满，这在两个组员相互不熟悉时更容易发生。因此在与队友沟通时更应该保持平和的心态，要让对方感受到自己的耐心，多一份信赖少一点怀疑。如此在出现沟通障碍时也能合理地解决问题。
6 | 技术力存在层次差异 | 能力差异 | 每个组员的能力存在差异，因此要能合理地分工将每个人分派到擅长的领域中去。但如果有些领域每个人都不擅长，就只能学习了。
7 | 学习能力和心态问题 | 能力差异 | 在开发的过程中往往会需要学习新的知识，而每个人的学习力和上进心都有所不同。面对新的技术难题，可能有的组员望而却步。要能够把握团队中每一成员的心理状态，时刻保持团队的上进心和积极性。
8 | 代码规范问题 | 代码冲突 | 代码规范是非常重要的。如果由一个随意的组长定义接口和变量，像我这种强迫症一定会崩溃。有些恶心的变量名和函数名我根本不屑于去使用。所以项目组长一定要提高自己的代码素养，而对于那些被封装的东西，只要不让我看到，其实也无所谓。