## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 以前写的界面没有实现输入框的功能，这一次实现了该功能并统一了各种按钮对象的格式 | 程序设计 | 写代码可以提前为以后的项目复用做准备，应写出泛用性强的代码
2 | 结束界面字体太多难以分辨且不美观，经过旁观者的指点决定对字体颜色进行调整，实现了更好看的结果 | 程序设计 | 写代码参考其他人的意见很重要
3 | 分析需求后发现用户可以输入一些题目中未描述的情况，因此对所有情况进行了判别编写了界面，并在程序中埋下彩蛋 | 需求分析 | 分析问题时考虑应更全面，使软件适用于所有输入的情况
4 | 两人合作找到了程序的bug，并溯源到历法制定等渊源，据此对程序进一步完善，使之正确性得到保障 | 团队合作 | 有时候一个人很难发现的问题，在团队合作时更容易暴露出来，并得以解决
5 | 开始时未事先定义接口，且定义接口不完整，漏了部分需回传前端的接口，导致前后端无法互相调用 | 团队沟通 | 需在编码前先确定前后端需要相互提供的接口，避免接口不统一导致出现调用问题
6 | 未在开始时明确返回值类型，且编码中途临时修改（从数值改为字符串，从bool改为int），导致编码时间延长 | 误解需求 | 各函数返回值类型需明确，尽量将所有的类型转换交由后端完成，避免类型不匹配
7 | 前端相较后端更早开始实现，在前端已完成部分工作后才开始讨论接口，降低了多人合作的并行效率 | 工作并行 | 双方需完成所有沟通后再进行编码，避免出现双方想法不一致的问题