## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 进度落后：我们错误的估计了使用C++编程以及写UI界面的难度和所需的时间，导致了进度的落后 | 进度控制问题 | 应在项目开始前先制定详细的项目计划，如各个阶段的ddl时间等，并实时监控完成进度，并根据情况实时调整
2 | 技术选型不当：我们在最开始直接敲定了使用C++进行编程，其技术难度和复杂程度在后面给我们带来了很大的困扰 | 技术选择问题 | 应优先考虑小组成员都较为熟悉的技术，否则学习的时间成本较大
3 | 未能充分理解需求：我们在最开始的时候忽略了部分要求（如：按任意键继续），后期修改浪费了很长时间 | 误解需求 | 在项目开始前，应仔细分析需求，否则后面再进行改动会浪费很多时间
4 | 代码风格不同：我们两个人的代码风格差别较大，使得我们很容易造成误解 | 沟通问题 | 应提前规范好注释，命名等格式，确保代码易于理解，能够及时发现和纠正问题