## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 技术栈怎么选择，尝试的技术栈装不上环境 | 工作流 | 双方都要熟悉，最好平台无关，小项目要轻量
2 | js默认的Date对象一定要new Date(xxx)，卡了半个小时 bug | 技术栈细节 | 技术栈不熟
3 | 按照dayjs的文档严格模式判断2023-02-29仍为valid，排查许久发现customDateFormat的版本（官网示例unpkg）和原代码里（jsdeliver）不一样导致strict-mode失效 | 依赖管理 | 库版本不能混用，尤其是js有时候不会报错
4 | 代码来回传送，不便定位对方修改位置 | 工作流 | 代码同步使用git，或者自带多人同时编辑的editor
5 | 代码陷于工程上的细节，核心逻辑不明显，易出现逻辑漏洞 | 测试不全面 | 固有缺陷，这就是为什么要用声明式、函数式语言
6 | 需求不明确，调整到最近周末的计划日期可能出现在生日之后、今日之前 | 误解需求 | 让需求方多想想corner case
7 | 生日 02-29 的处理：如果用户生日在 02-29，则视具体日期可能会出现生日在 0~8 年后的情况，与其他日期 0~1 年的范围不同，需要特殊处理。 | 需求细节 | 在考虑需求时，应当结合文档和经验制定出最佳的实现方案