## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 经验收获
1 | 错误地预估项目的大小和难易程度 | 误解难度 | 合理地预估项目的难度，才能分配充足的时间完成任务，否则只能匆忙赶工
2 | 没有在初期开始做测试，一直拖到后期才做 | 测试问题 | 及时的测试有助于早日发现程序的缺陷，便于修改调整
3 | 只有一个粗略的大计划，而未能对其进行分割，大计划不分割则难以落实和具体实施 | 计划问题 | 要学会把大任务分成小的更好实现的任务，才不会在下手时感到无措
4 | 遇到问题不及时请教他人，而是自己闷头苦干，最后不得已还是要通过他人的帮助来解决问题 | 沟通问题 | 及时求助才能及时解决，不能拖
5 | 最初代码注释不够充足，命名不够规范，造成组员之间的代码难以互相理解 | 规范问题 | 强化代码书写规范才能便于理解阅读
6 | 没有良好的bug管理规范和系统，导致整个程序的bug管理变得混乱 | 管理问题 | 软件bug管理是减少bug优化程序的关键，建立良好的bug管理系统十分重要
7 | 问题细分较复杂，需要考虑多种情况(闰年、二月的两种天数、计划日是否需要调整) | 整体把握 | 在着手程序前先将各种情况规划成树或图，形成逻辑，从而事半功倍
8 | 日期的变化与计算较复杂，容易出错(涉及天数计算，星期的约束等) | 细节掌控 | 事先规划整体公式，按照树或图中的多种情况处理特殊情形